## 进度看板
动画资源进度看板（帧数与完成率随清单自动统计）
对象 | 动作条数 | 总帧数 | P0 帧数 | P1 帧数 | P2 帧数 | 已完成帧数 | 验收通过帧数 | 完成率
主角 Player
敌人与 BOSS
合计
使用说明
1 | 在两张清单中把「制作状态」改为 制作中 / 已完成，本表总帧数、P0-P1-P2 帧数与完成率自动更新。
2 | 调整帧数或 Samples 后，清单「时长(s)」自动重算；新增动作请在表尾插入行并把公式/下拉向下填充。
3 | 「动画事件帧」是客户端挂 Animation Event 的依据（Hitbox 开关、音效、特效、控制恢复）。
优先级口径 | P0=必做（三关卡 MVP）；P1=推荐（手感与答辩展示）；P2=可选（时间富余再做）。
帧数口径 | 帧数区间对齐 itch.io 主流 2D 平台动作素材包；主角 Run 采用 16 帧 @24（0.67s 循环）。

## 主角动作清单
角色 | 序号 | 优先级 | Clip 命名 | 动作 | 帧数 | Samples | 循环 | 时长(s) | 动画事件帧（Animation Event） | 用途 / 对应关卡 | 精灵表路径 | Clip 路径 | 画布尺寸 | 制作状态 | 验收状态 | 备注
主角 Player | 1 | P0 | Player_Idle | 待机呼吸 | 10 | 12 | 是 |  | 帧3 呼吸顶点（可无事件） | 全关卡待机 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Idle_sheet.png | Assets/Animations/Player/Idle.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 2 | P0 | Player_Run | 奔跑 | 8 | 24 | 是 |  | 帧1 Footstep（脚步音效+尘土） | 关卡1核心移动 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Run_sheet.png | Assets/Animations/Player/Run.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收 | 循环 0.33s，配 moveSpeed=4
主角 Player | 3 | P0 | Player_Jump | 起跳 | 3 | 24 | 否 |  | 帧1 JumpFx（起跳音+尘土） | 跳跃 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Jump_sheet.png | Assets/Animations/Player/Jump.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 4 | P0 | Player_Fall | 空中下落 | 4 | 12 | 是 |  | 无（空中姿态循环） | 平台跳跃 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Fall_sheet.png | Assets/Animations/Player/Fall.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 5 | P0 | Player_Land | 落地 | 3 | 24 | 否 |  | 帧1 LandFx（落地音+尘土） | 落地缓冲 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Land_sheet.png | Assets/Animations/Player/Land.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 6 | P0 | Player_Attack01 | 轻攻击一段 | 8 | 24 | 否 |  | 帧2 HitOn（投掷）；帧8 HitOff | 关卡3 打机器人/BOSS | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Attack01_sheet.png | Assets/Animations/Player/Attack.anim | 2352×833 | 已完成 | 待验收 | 投掷机械爪+蓝光束回收；判定窗 0.04–0.29s
主角 Player | 7 | P0 | Player_Interact | 互动 / 拾取 | 6 | 18 | 否 |  | 帧3 生效（拾取/清理/救援）；帧6 End | 捡净化装置、清垃圾、救动物 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Interact_sheet.png | Assets/Animations/Player/Interact.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 8 | P0 | Player_Hurt | 受击 | 3 | 15 | 否 |  | 帧1 受击音+无敌开始；帧3 恢复控制 | 被怪物/机关击中 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Hurt_sheet.png | Assets/Animations/Player/Hurt.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收 | 无敌时长≈0.2s
主角 Player | 9 | P0 | Player_Die | 死亡 | 7 | 18 | 否 |  | 帧1 死亡音；帧7 DieEnd（弹结算） | 失败结算 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Die_sheet.png | Assets/Animations/Player/Death.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 10 | P1 | Player_Dash | 冲刺 | 5 | 30 | 否 |  | 帧1 DashFx；帧1-5 无敌窗口 | 快速位移 / 闪避 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Dash_sheet.png | Assets/Animations/Player/Dash.anim | 732×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 11 | P1 | Player_Roll | 翻滚 | 8 | 24 | 否 |  | 帧2-6 无敌窗口（躲毒气/BOSS） | 关卡2/3 闪避 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Roll_sheet.png | Assets/Animations/Player/Roll.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 12 | P1 | Player_Attack02 | 轻攻击二段 | 8 | 24 | 否 |  | 帧3 HitOn；帧7 HitOff；帧8 End | 连击 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Attack02_sheet.png | Assets/Animations/Player/Attack02.anim | 775×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 13 | P1 | Player_Attack03 | 轻攻击三段 | 9 | 24 | 否 |  | 帧1 音效；帧4-5 HitOn；帧7 HitOff；帧9 End | 连击收尾 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Attack03_sheet.png | Assets/Animations/Player/Attack03.anim | 760×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 14 | P1 | Player_AttackAir | 空中攻击 | 6 | 24 | 否 |  | 帧3 HitOn；帧5 HitOff | BOSS 战立体度 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_AttackAir_sheet.png | Assets/Animations/Player/AttackAir.anim | 739×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 15 | P1 | Player_Victory | 过关庆祝 | 8 | 15 | 是 |  | 帧1 胜利音（可选） | 过关结算 / 答辩演示 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Victory_sheet.png | Assets/Animations/Player/Victory.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 16 | P1 | Player_Turn | 转身过渡 | 1 | 24 | 否 |  | 无；flipX 够顺可删除该动作 | 转向 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Turn_sheet.png | Assets/Animations/Player/Turn.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收 | 可裁剪项
主角 Player | 17 | P2 | Player_WallSlide | 贴墙下滑 | 3 | 12 | 是 |  | 无 | 工厂关卡墙面 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_WallSlide_sheet.png | Assets/Animations/Player/WallSlide.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 18 | P2 | Player_WallJump | 墙跳 | 3 | 24 | 否 |  | 帧1 JumpFx | 工厂关卡 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_WallJump_sheet.png | Assets/Animations/Player/WallJump.anim | 878×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 19 | P2 | Player_LedgeGrab | 抓边悬挂 | 3 | 12 | 是 |  | 末帧 Hold | 平台边缘 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_LedgeGrab_sheet.png | Assets/Animations/Player/LedgeGrab.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 20 | P2 | Player_Crouch | 下蹲 | 2 | 15 | 否 |  | 帧2 Hold | 躲避/机关 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Crouch_sheet.png | Assets/Animations/Player/Crouch.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 21 | P2 | Player_Idle02 | 长待机 | 8 | 10 | 是 |  | 帧1 打哈欠音（可选） | 待机超时切换 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_Idle02_sheet.png | Assets/Animations/Player/Idle02.anim | 692×833 | 已完成 | 待验收
主角 Player | 22 | P2 | Player_HeavyAttack | 重击 / 蓄力 | 18 | 24 | 否 |  | 帧1-8 蓄力；帧10-12 HitOn；帧18 End | 重型单位 / 机关 | Assets/Art/Art/Player/Sheets/Player_HeavyAttack_sheet.png | Assets/Animations/Player/HeavyAttack.anim | 739×833 | 已完成 | 待验收

## 敌人与BOSS
角色 | 序号 | 优先级 | Clip 命名 | 动作 | 帧数 | Samples | 循环 | 时长(s) | 动画事件帧（Animation Event） | 用途 / 对应关卡 | 精灵表路径 | Clip 路径 | 画布尺寸 | 制作状态 | 验收状态 | 备注
污染生物 Enemy01 | 1 | P0 | Enemy01_Idle | 待机 | 4 | 12 | 是 |  | 无 | 关卡1 低级怪 | Assets/Art/Enemies/Enemy01/Sheets/Enemy01_Idle_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy01_Idle.anim | 1312×872 | 已完成 | 待验收
污染生物 Enemy01 | 2 | P0 | Enemy01_Move | 缓慢移动 | 6 | 10 | 是 |  | 帧1/帧4 爬行音（可选） | 关卡1 巡逻 | Assets/Art/Enemies/Enemy01/Sheets/Enemy01_Move_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy01_Move.anim | 1312×872 | 已完成 | 待验收
污染生物 Enemy01 | 3 | P0 | Enemy01_Attack | 攻击 | 4 | 15 | 否 |  | 帧3 HitOn；帧4 HitOff | 关卡1 | Assets/Art/Enemies/Enemy01/Sheets/Enemy01_Attack_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy01_Attack.anim | 1312×872 | 已完成 | 待验收
污染生物 Enemy01 | 4 | P0 | Enemy01_Hurt | 受击 | 2 | 15 | 否 |  | 帧1 受击音 | 关卡1 | Assets/Art/Enemies/Enemy01/Sheets/Enemy01_Hurt_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy01_Hurt.anim | 1312×872 | 已完成 | 待验收
污染生物 Enemy01 | 5 | P0 | Enemy01_Die | 死亡 | 6 | 15 | 否 |  | 帧1 死亡音；帧6 移除+掉落 | 关卡1 | Assets/Art/Enemies/Enemy01/Sheets/Enemy01_Die_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy01_Die.anim | 1312×872 | 已完成 | 待验收
变异生物 Enemy02 | 6 | P0 | Enemy02_Idle | 待机 | 4 | 12 | 是 |  | 无 | 关卡2 | Assets/Art/Enemies/Enemy02/Sheets/Enemy02_Idle_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy02_Idle.anim | 1397×1247 | 已完成 | 待验收
变异生物 Enemy02 | 7 | P0 | Enemy02_Move | 快速移动 | 8 | 15 | 是 |  | 帧1/帧5 脚步（可选） | 关卡2 追击 | Assets/Art/Enemies/Enemy02/Sheets/Enemy02_Move_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy02_Move.anim | 1397×1247 | 已完成 | 待验收
变异生物 Enemy02 | 8 | P0 | Enemy02_Attack | 扑击 | 6 | 18 | 否 |  | 帧4 HitOn；帧5 HitOff | 关卡2 有毒植物/变异生物 | Assets/Art/Enemies/Enemy02/Sheets/Enemy02_Attack_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy02_Attack.anim | 1397×1247 | 已完成 | 待验收
变异生物 Enemy02 | 9 | P0 | Enemy02_Hurt | 受击 | 2 | 20 | 否 |  | 帧1 受击音 | 关卡2 | Assets/Art/Enemies/Enemy02/Sheets/Enemy02_Hurt_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy02_Hurt.anim | 1397×1247 | 已完成 | 待验收
变异生物 Enemy02 | 10 | P0 | Enemy02_Die | 死亡 | 8 | 15 | 否 |  | 帧1 死亡音；帧8 移除+掉落 | 关卡2 | Assets/Art/Enemies/Enemy02/Sheets/Enemy02_Die_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy02_Die.anim | 1397×1247 | 已完成 | 待验收
巡逻机器人 Enemy03 | 11 | P1 | Enemy03_Spawn | 出场启动 | 4 | 24 | 否 |  | 帧1 开机音 | 关卡3 生成 | Assets/Art/Enemies/Enemy03/Sheets/Enemy03_Spawn_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy03_Spawn.anim | 993×1124 | 已完成 | 待验收
巡逻机器人 Enemy03 | 12 | P0 | Enemy03_Idle | 巡逻待机 | 4 | 12 | 是 |  | 无 | 关卡3 | Assets/Art/Enemies/Enemy03/Sheets/Enemy03_Idle_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy03_Idle.anim | 993×1124 | 已完成 | 待验收
巡逻机器人 Enemy03 | 13 | P0 | Enemy03_Chase | 追击 | 8 | 18 | 是 |  | 帧2 警报音（循环内一次） | 关卡3 主动追踪 | Assets/Art/Enemies/Enemy03/Sheets/Enemy03_Chase_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy03_Chase.anim | 993×1124 | 已完成 | 待验收
巡逻机器人 Enemy03 | 14 | P0 | Enemy03_Attack | 攻击 | 8 | 20 | 否 |  | 帧5 HitOn；帧7 HitOff | 关卡3 | Assets/Art/Enemies/Enemy03/Sheets/Enemy03_Attack_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy03_Attack.anim | 993×1124 | 已完成 | 待验收
巡逻机器人 Enemy03 | 15 | P0 | Enemy03_Hurt | 受击 | 2 | 20 | 否 |  | 帧1 金属受击音（无后退） | 关卡3 | Assets/Art/Enemies/Enemy03/Sheets/Enemy03_Hurt_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy03_Hurt.anim | 993×1124 | 已完成 | 待验收 | 机械感，不做位移
巡逻机器人 Enemy03 | 16 | P0 | Enemy03_Die | 爆炸销毁 | 10 | 15 | 否 |  | 帧1 警报；帧8 爆炸特效；帧10 移除 | 关卡3 | Assets/Art/Enemies/Enemy03/Sheets/Enemy03_Die_sheet.png | Assets/Animations/Enemies/Enemy03_Die.anim | 993×1124 | 已完成 | 待验收
毒气防御塔 Tower01 | 17 | P0 | Tower01_Idle | 待机 | 4 | 12 | 是 |  | 无 | 关卡3 固定单位 | Assets/Art/Towers/Tower01/Sheets/Tower01_Idle_sheet.png | Assets/Animations/Towers/Tower01_Idle.anim | 942×979 | 已完成 | 待验收
毒气防御塔 Tower01 | 18 | P1 | Tower01_Aim | 瞄准 | 4 | 15 | 否 |  | 帧4 锁定音 | 关卡3 攻击前摇 | Assets/Art/Towers/Tower01/Sheets/Tower01_Aim_sheet.png | Assets/Animations/Towers/Tower01_Aim.anim | 942×979 | 已完成 | 待验收
毒气防御塔 Tower01 | 19 | P0 | Tower01_Fire | 喷毒 | 6 | 18 | 否 |  | 帧2 生成毒气弹幕；帧6 停火 | 关卡3 | Assets/Art/Towers/Tower01/Sheets/Tower01_Fire_sheet.png | Assets/Animations/Towers/Tower01_Fire.anim | 942×979 | 已完成 | 待验收
毒气防御塔 Tower01 | 20 | P0 | Tower01_Disable | 瘫痪销毁 | 6 | 12 | 否 |  | 帧1 短路音；帧6 销毁 | 关卡3 | Assets/Art/Towers/Tower01/Sheets/Tower01_Disable_sheet.png | Assets/Animations/Towers/Tower01_Disable.anim | 942×979 | 已完成 | 待验收 | 以销毁代替死亡
最终BOSS Boss01 | 21 | P0 | Boss01_Idle | 待机 | 6 | 10 | 是 |  | 无 | 关卡3 BOSS | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_Idle_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_Idle.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收
最终BOSS Boss01 | 22 | P0 | Boss01_Move | 移动 | 10 | 12 | 是 |  | 帧1/帧6 脚步（重） | 关卡3 BOSS | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_Move_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_Move.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收
最终BOSS Boss01 | 23 | P0 | Boss01_AttackA | 冲撞 | 10 | 20 | 否 |  | 帧6 HitOn；帧8 HitOff；帧10 End | 关卡3 近战 | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_AttackA_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_AttackA.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收
最终BOSS Boss01 | 24 | P0 | Boss01_AttackB | 远程弹幕 | 12 | 18 | 否 |  | 帧5 / 帧8 生成弹幕；帧12 End | 关卡3 远程 | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_AttackB_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_AttackB.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收
最终BOSS Boss01 | 25 | P1 | Boss01_Special | 特殊技能 | 14 | 24 | 否 |  | 帧6 技能生效；帧14 End | 关卡3 阶段技能 | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_Special_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_Special.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收
最终BOSS Boss01 | 26 | P0 | Boss01_Hurt | 受击硬直 | 3 | 15 | 否 |  | 帧1 金属受击音 | 关卡3 | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_Hurt_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_Hurt.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收 | 硬直比小怪短
最终BOSS Boss01 | 27 | P1 | Boss01_Enrage | 半血狂暴 | 6 | 20 | 否 |  | 帧1 狂暴音；帧6 切换强化状态 | 关卡3 阶段转换 | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_Enrage_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_Enrage.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收 | 一次性切换
最终BOSS Boss01 | 28 | P0 | Boss01_Die | BOSS 死亡 | 16 | 15 | 否 |  | 帧1 报警；帧5 爆炸；帧13 坍塌；帧16 DieEnd（通关结算） | 关卡3 通关 | Assets/Art/Boss/Boss01/Sheets/Boss01_Die_sheet.png | Assets/Animations/Boss/Boss01_Die.anim | 831×798 | 已完成 | 待验收 | 仪式感，约1秒+

## 资源规范
资源制作规范（帧动画路线）
分类 | 规范
单帧画布 | 主角 512×512；小怪 / 防御塔 256×256；BOSS 1024×1024；透明底 PNG。同一角色全部动作等大画布。
锚点与基线 | Pivot 统一 Bottom Center；角色在格内水平中线+脚底基线固定，四周留 2px 透明 padding 防切边。
统一朝向 | 全部朝右绘制，朝左用 SpriteRenderer.flipX；攻击判定点挂子物体随翻转。
帧命名 | Clip名_两位序号：Player_Run_00 ~ Player_Run_15；循环动作 _00 即接缝帧，首尾不重复存。
精灵表 | 一个动作一张横排 Sheet，等大网格切片；后续用 Sprite Atlas 按角色打包。
目录结构 | Assets/Art/Player/Sheets/（主角） Assets/Art/Enemies/Sheets/（小怪） Assets/Art/Towers/Sheets/（防御塔） Assets/Art/Boss/Sheets/（BOSS） Assets/Art/FX/（独立特效，禁止烘焙进角色帧） Assets/Animations/Player¦Enemies¦Towers¦Boss/（.anim） Assets/Animators/（状态机） Assets/Prefabs/（预制体）
循环设置 | Idle / Run / Fall / Victory 勾 Loop Time，其余不循环；循环只存一个周期的帧。
Samples 与帧率 | 循环动作 12-24，爆发动作 15-30（见清单 Samples 列）；游戏锁 60fps：VSync=Every V Blank，Fixed Timestep=0.016667。
攻击帧结构 | 前摇（预判/可被取消）→ 判定 1-3 帧（Hitbox On）→ 后摇（硬直）；HitOn/HitOff 必须用 Animation Event 调客户端代码。
Animator 参数 | Speed(float)、IsGrounded(bool)、VVelocity(float)、Attack/Hurt/Dash(Trigger)、IsDead(bool)。
打断优先级 | Die > Hurt > Attack/Interact > Dash > Jump > Run/Idle；Any State → Hurt / Die 设最高优先级并允许 Can Transition To Self。
位移同步 | 关闭 Root Motion，Rigidbody2D 代码驱动；Run 循环 0.67s × moveSpeed = 单循环前进距离（moveSpeed=4 时 2.67 单位），步幅按此画，防打滑。
纹理导入 | Texture Type=Sprite 2D and UI；Filter=Bilinear（像素风改 Point）；Compression：PC 用 BC7、移动端用 ASTC 6×6；Generate Mip Maps 关；Max Size 4096。
特效独立 | 挥砍轨迹、跑步/落地尘土、受击火花、毒气、爆炸均为 Assets/Art/FX/ 下独立精灵，由动画事件生成，不画进角色帧。
音效事件 | 脚步 / 起跳 / 落地 / 挥击 / 受击 / 死亡在对应事件帧挂 AudioSource.PlayOneShot。
状态流转 | 制作状态：未开始 → 制作中 → 已完成；验收状态：待验收 → 通过 / 返工（返工回到制作中）。